## Opis
Sorting Madness
Aplikacja służąca do sortowania zbiorów danych różnymi algorytmami. Ma pomóc użytkownikowi w ocenie, która metoda może się najlepiej sprawdzić w konkretnych przypadkach oraz, oczywiście, w uporządkowaniu danych. Dane liczbowe są sortowane standardowo, natomiast tekstowe - leksykograficznie. Należy zaimplementować co najmniej 6 różnych metod sortowania. Aplikacja będzie dostępna poprzez GUI, a także jako zdalne API, dzięki czemu można zintegrować z istniejącymi narzędziami.

## Product Backlog
Element rejestru produktu | Ważność | Pracochłonność | Business Value (BV) | Kryteria akceptacji | Kolumna1
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami | 20 | 12 | 1 | o Wejście w formacie JSON zawierające zbiór danych do sortowania oraz jego parametry o Wyjście w formacie JSON, prezentujące czas wykonania metody (w milisekundach) oraz posortowaną listę elementów o REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji.
Jako użytkownik mogę posortować prosty (jednowymiarowy) zbiór danych za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. | 15 | 8 | 1.5 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty lub nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. | 12 | 6 | 2 | o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty, nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących lub podano niepoprawne nazwy kolumn
Jako użytkownik mogę wybrać porządek sortowania zbioru danych (malejący lub rosnący). | 12 | 2 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę podać liczbę iteracji, po których metoda sortowania zakończy działanie i zwróci aktualny wynik. | 10 | 4 | 1 | o podanie limitu równego 0 lub mniej spowoduje wykonanie sortowania do końca o podanie limitu wyższego niż rzeczywista liczba kroków w sortowaniu spowoduje, że sortowanie zakończy się zgodnie z rzeczywistą liczbą kroków o zwrócony wynik będzie zawierał częściowo posortowany zbiór danych o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty
Jako użytkownik mogę wymusić automatyczne wybranie algorytmu sortującego najbardziej pasującego do charakteru przesłanych danych wejściowych. | 10 | 6 | 1 | o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny o zwrócona zostanie nazwa zastosowanego algorytmu o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty | puk
Jako użytkownik mogę skorzystać z aplikacji za pomocą interfejsu użytkownika |  |  |  | Do późniejszej negocjacji
26

## Sprint Backlog #1
Cel Sprintu: | oby poszło
Element rejestru produktu | Zadania | Pracochłonność | Kolumna1
Jako twórca narzędzi dla użytkowników mogę korzystać z dostępnych funkcji zdalnie poprzez REST, aby móc zintegrować narzędzie z moimi innymi aplikacjami |  | (dla elementu rejestru produktu)
| Wejście w formacie JSON zawierające zbiór danych do sortowania oraz jego parametry | 3
| Wyjście w formacie JSON, prezentujące czas wykonania metody (w milisekundach) oraz posortowaną listę elementów | 3
| REST API umożliwia uruchomienie dowolnej aktualnie zaimplementowanej funkcji. | 6
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. |  | 0
| o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) | 2
| zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny | 2
| odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu | 2
| o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty lub nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących | 2
Jako użytkownik mogę posortować zbiór danych w postaci listy obiektów za pomocą konkretnych algorytmów sortujących, porównując ich czasy wykonania. Algorytmy sortują obiekty wedle podanej własności obiektu. | … | 0
| o możliwość wybrania od 1 do 6+ algorytmów sortujących (należy zaimplementować co najmniej 6 algorytmów sortujących) | 2
| o zwrócony posortowany zbiór danych dowolnym algorytmem jest poprawny | 2
| o odpowiedź zawiera prawidłowy czas wykonania sortowania dla każdego algorytmu | 1
| o zwrócenie błędu, gdy zbiór danych jest pusty, nie wybrano odpowiedniej liczby algorytmów sortujących lub podano niepoprawne nazwy kolumn | 1